## Tempos por Operação
1. Inscrição dos Alunos |  | Tempo | Dias
1.1 | Especificação Funcional | 16 | 2
1.2 | Especificação Técnica | 24 | 3
1.3 | Desenvolvimento do Protótipo | 24 | 3
1.4 | Testes do Protótipo | 24 | 3
1.5 | Apresentação do Protótipo | 8 | 1
1.7 | Validação por parte do Cliente |  | 0
| Total | 96 | 12
0
2. Matricula dos Alunos |  | Tempo
1.1 | Especificação Funcional | 24 | 3
1.2 | Especificação Técnica | 24 | 3
1.3 | Desenvolvimento do Protótipo | 40 | 5
1.4 | Testes do Protótipo | 24 | 3
1.5 | Apresentação do Protótipo | 8 | 1
1.7 | Validação por parte do Cliente |  | 0
| Total | 120 | 15
3. Renovação de Matricula |  | Tempo
1.1 | Especificação Funcional | 24 | 3
1.2 | Especificação Técnica | 24 | 3
1.3 | Desenvolvimento do Protótipo | 40 | 5
1.4 | Testes do Protótipo | 24 | 3
1.5 | Apresentação do Protótipo | 8 | 1
1.7 | Validação por parte do Cliente |  | 0
| Total | 120 | 15
4. Actualização |  | Tempo
1.1 | Especificação Funcional | 16 | 2
1.2 | Especificação Técnica | 16 | 2
1.3 | Desenvolvimento do Protótipo | 16 | 2
1.4 | Testes do Protótipo | 16 | 2
1.5 | Apresentação do Protótipo | 8 | 1
1.7 | Validação por parte do Cliente |  | 0
| Total | 72 | 9
51
2.55

## Resumo Descrição das Operações
Processos Fénix-Primavera |  | Total
1 | Inscrição dos Alunos | 96
2 | Matricula dos Alunos | 120
3 | Renovação de Matricula | 120
4 | Actualização de Dados | 72
| Total | 408

## Descrição das Actividades
Actividades
Descrição |  | Responsavel | Observação
1. | Especificação Funcional | Guimarães
1.1 | Manual de Processos | Primavera/Fenix/Transcom | Elaborado por Danilo - Versão 3
1.2 | Diagramas de Caso de Uso | Primavera/Fenix/Transcom | Elaborado por Danilo - Versão 1
1.3 | Diagramas de Sequencia | Primavera/Fenix
1.4 | Aprovação do Documento Funcional | Primavera/Fenix/Transcom
2. | Especificação Técnica | Guimarães/Fenix
2.1 | Service Layer | Guimarães/Fenix
2.2 | Diagrama de Classes | Guimarães
2.3 | Diagrama de Pacotes | Guimarães
3. | Desenvolvimento do Prótotipo | Guimarães
3.1 | Codificação dos Processos | Guimarães
3.2 | Instalação no Servidor de Testes | Guimarães/Transcom
3.3 | Instalação do ERP no Servidor | Guimarães/Transcom
4. | Testes do Prótotipo | Guimarães/Fenix
4.1 | Criação de Testes Unitarios | Guimarães
4.2 | Simulação de cenários | Guimarães/Fenix
5 | Apresentação do Prototipo | Guimarães/Fenix
5.1 | Aprovação do Prototipo | Primavera/Fenix/Transcom
6 | Implementação em Produtivo | Guimarães/Transcom
7 | Validação Final | Transcom

## Tempos Total
Descrição | HORAS | Tempo (dia)
Gestão do Projecto | 40 | 5
Implementação de Processos Fénix-Primavera | 408 | 51
Preparação Servidor de Testes | 8 | 1
Implementação no Servidor Principal | 8 | 1
Reuniões de Kick-OFF Todos os Dias (Maximo 30 minutos) | 32 | 4
Reuniões de Ponto de Situação 1 x Semana (Meio dia) | 60 | 7.5
Reunião de Fecho do Projecto (1 dia) | 8 | 1
65.5